## Backlog
Identificador de Historia de Usuario | Identificador Actividad | Sprint | Requerimiento | Responsable | Tiempo (Hrs) | Estado | Importancia | Riesgo
001 | 1 | 1 | Definir roles de cada integrante | Andrea Zabaleta, Sara Díaz, Carlos Escorcia, Anderson Rueda, Juan Paz | 1 | Terminado | MEDIA | MEDIA
002 | 2 | 1 | Elaborar diagrama de despliegue de la aplicación web | Sara Diaz | 2 | Diseñando | MEDIA | MEDIA
003 | 3 | 1 | Realización de backlog del producto en general y de cada sprint concreto | Juan José Paz | 1 | Activa | MEDIA | MEDIA
004 | 4 | 2 | Elaboración de mockups de las diferentes vistas de la aplicación | Carlos Escorcia | 4 | Diseñando | ALTA | ALTA
005 | 5 | 2 | Creación de mapa de navegabilidad de la aplicación | Andrea Zabaleta | 2 | Pendiente | MEDIA | MEDIA
006 | 6 | 2 | Creación de modulos y frontend con librería React | Carlos Escorcia, Andrea Zabaleta | 10 | Pendiente | ALTÍSIMA | ALTÍSIMA
007 | 7 | 2 | Implementación de plantillas bootstrap | Carlos Escorcia, Andrea Zabaleta | 4 | Pendiente | ALTA | ALTA
008 | 8 | 2 | Creacion de proyecto en GIT | Carlos Escorcia | 2 | Terminado | ALTA | ALTA
009 | 9 | 3 | Elaboración de esqueleto de componentes dentro del proyecto | Anderson Rueda | 2 | Pendiente | MEDIA | MEDIA
010 | 10 | 3 | Creacion de formularios y vinculos | Anderson Rueda | 3 | Pendiente | ALTA | ALTA
011 | 11 | 3 | Renderizar los diferentes templates y modulos de la aplicación | Juan José Paz, Sara Díaz, Anderson Rueda | 8 | Pendiente | ALTÍSIMA | ALTÍSIMA
012 | 12 | 3 | Testing de api - simulacion de solicitudes | Anderson Rueda | 3 | Pendiente | ALTA | ALTA
013 | 13 | 4 | Creacion de base de datos con MongoDB | Juan José Paz | 2 | Pendiente | ALTA | ALTA
014 | 14 | 4 | Desarrollo del backend con node y express | Sara Diaz, Anderson Rueda, Juan Paz | 8 | Pendiente | ALTÍSIMA | ALTÍSIMA
015 | 15 | 4 | Conectividad a la Base de datos | Andrea Zabaleta, Carlos Escorcia | 3 | Pendiente | ALTÍSIMA | ALTÍSIMA
016 | 16 | 5 | pruebas unitarias | Juan Paz | 2 | Pendiente | MEDIA | MEDIA
017 | 17 | 5 | Definicion de requerimientos minimos de la aplicación | Sara Díaz | 2 | Pendiente | MEDIA | MEDIA
018 | 18 | 5 | Despliegue o deployment de la aplicación | Carlos Escorcia | 1 | Pendiente | ALTÍSIMA | ALTÍSIMA