## Backlog
Identificador de Historia de Usuario | Identificador Actividad | Sprint | Requerimiento | Responsable | Tiempo (Hrs) | Estado | Importancia | Riesgo
001 | 1 | 1 | Definir entidades y atributos de cada entidad | Yuly | 12 | Terminado | ALTÍSIMA | ALTÍSIMO
002 | 2 | 1 | Ya con las entidades definidas, aplicar cardinalidad a cada una de las entidades | Alfonso | 2 | Activo | ALTA | ALTO
002 | 3 | 2 | Se hace una relación entre las entidades | Jackeline | 2 | Diseñando | MEDIA | MEDIO
002 | 4 | 2 | Se le asignan los atributos correspondientes a cada entidad | John | 3 | Cancelado | BAJA | BAJO