## Hoja1
Sprint | Descripción Sprint | Fecha | Backlogs
1 | Planificación del proyecto | 2021-11-11 | Inicio de sprint
|  | 2021-11-14 | Definir roles de cada integrante
|  | 2021-11-16 | Elaborar diagrama de despliegue de la aplicación web
|  | 2021-11-18 | Realización de backlog del producto en general y de cada sprint concreto
|  | 2021-11-21 | Entrega de resultados
2 |  | 2021-11-22 | Inicio de sprint
| Diseño UX/UI del proyecto | 2021-11-24 | Elaboración de mockups de las diferentes vistas de la aplicación
|  | 2021-11-25 | Creación de mapa de navegabilidad de la aplicación
|  | 2021-11-27 | Creación de modulos y frontend con librería React
|  | 2021-11-28 | Implementación de plantillas bootstrap
|  | 2021-11-27 | Creacion de proyecto en GIT
|  | 2021-11-29 | Entrega de resultados
3 |  | 2021-11-30 | Inicio de sprint
| Desarrollo Front-end | 2021-12-03 | Elaboración de esqueleto de componentes dentro del proyecto
|  | 2021-12-05 | Creacion de formularios y vinculos
|  | 2021-12-05 | Renderizar los diferentes templates y modulos de la aplicación
|  | 2021-12-09 | Testing de api - simulacion de solicitudes
|  | 2021-12-11 | Entrega de resultados
4 |  | 2021-12-12 | Inicio de sprint
| Desarrollo Back-end | 2021-12-14 | Creacion de base de datos con MongoDB
|  | 2021-12-16 | Desarrollo del backend con node y express
|  | 2021-12-18 | Conectividad a la Base de datos
|  | 2021-12-18 | Entrega de resultados
5 |  | 2021-12-19 | Inicio de sprint
| Despliegue de la aplicación | 2021-12-21 | Pruebas unitarias
|  | 2021-12-22 | Definicion de requerimientos minimos de la aplicación
|  | 2021-12-23 | Despliegue o deployment de la aplicación
|  | 2021-12-24 | Entrega de resultados
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+3
Fecha = [Fecha, row above]